## Sheet1
ОБЩИНА | ЧЕРНООЧЕНЕ
КОД ПО ЕБК | 5907 |  |  | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
|  |  |  | план/отчет за периода: |  | от | 2016-01-01 | до | 2016-12-31
(в лева)
§ | Наименование на обектите/проектите/позициите | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета |  |  | Собствени средства |  | Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други) |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници) | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ОБЩО: |  | 4366652 | 852094 | 2854149 | 2360021 |  | 1946100 | 1796100 | 1471059 | 1321059 |  | 528534 | 528534 | 252063 | 232976 | 127452 | 127452 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 2339530 | 425077 | 1253064 | 1253064 |  | 988050 | 838050 | 988050 | 838050 |  | 5551 | 5551 | 132011 | 132011 | 127452 | 127452 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 196042 |  | 196042 | 196042 |  | 68590 | 68590 | 68590 | 68590 | [5 empty] | 127452 | 127452
Обекти
| Подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда с. Черноочене | 2016/2016 | 196042 |  | 196042 | 196042 | 31-13 | 68590 | 68590 | 68590 | 68590 | [5 empty] | 127452 | 127452
ППР
……………………………………
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 310963 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000
| Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път II-58, разклон махала Долна на с. Габрово от км 0+820 до км 0+940 община Черноочене, област Кърджали (Финансиран с ПМС №115/10.05.2016г. за одобряване на допълнителни трансфери за непредвидени разходи за предотвратяване на последици от стихийни бедствия) | 2016/2017 | 310963 | 0 | 150000 | 150000 | 31-18 | 150000 |  | 150000
Функция 03 | Образование
……………………………..
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………..
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
………………………………………
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 852514 | 271200 | 384617 | 384617 |  | 330238 | 330238 | 330238 | 330238 |  | 5551 | 5551 | 48828 | 48828
| Ремонт на местен резервоар, находящ се в землището на с. Черноочене, общ. Черноочене | 2016/2016 | 14579 | 0 | 14579 | 14579 | [8 empty] | 14579 | 14579
| Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на обект: Сондажен кладенец км. Яворово | 2016/2016 | 16800 | 0 | 16800 | 16800 | 3113 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  |  |  | 13440 | 13440
| Проучване за водохващане в с. Житница - Горна махала и Долна махала и с. Водач | 2016/2016 | 14256 | 0 | 14256 | 14256 | [8 empty] | 14256 | 14256
| Проучване за водохващане в с. Дядовско и с. Свободиново | 2016/2016 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | [8 empty] | 6480 | 6480
| Благоустояване на улици с.Габрово: "Шеста", "Единадесета" и "Дванадесета" и "Тринадесета" /Обособена позиция 1/ | 2015/2017 | 69420 | 40000 | 19420 | 19420 | 31-13 | 19420 | 19420 | 19420 | 19420
| Благоустояване на улици с.Черноочене: "Първа", "Втора", "Трета", "Четвърта", "Пета", "Шеста", "Седма", "Осма", "Девета", "Десета" /Обособена позиция 2/ | 2015/2017 | 364841 | 100000 | 160000 | 160000 | 31-13 | 159927 | 159927 | 159927 | 159927 |  |  |  | 73 | 73
| Благоустрояване на улици с. Железник: от дом№4 до дом№9; от дом№23 до дом№50; от дом№48 до дом№50; от дом№54 до дом№56; от дом№64-№4 до дом№76 /Обособена позиция3/ | 2015/2017 | 67636 | 20000 | 37709 | 37709 | 31-13 | 37709 | 37709 | 37709 | 37709
| Благоустрояване на улици с.Петелово: "Втора", "Трета", "Пета" и "Шеста" /Обособена позиция 4/ | 2015/2017 | 78548 | 41200 | 17348 | 17348 | 31-13 | 17348 | 17348 | 17348 | 17348
| Благоустрояване на улици с.Лясково: "Трета", "Четвърта" и "Девета" /Обособена позиция 5/ | 2015/2017 | 92567 | 40000 | 32567 | 32567 | 31-13 | 32567 | 32567 | 32567 | 32567
| Благоустрояване на улици с.Яворово: "Първа", "Втора" и ул.за "Горна махала" /Обособена позиция 6/ | 2015/2017 | 19749 | 0 | 9749 | 9749 | 31-13 | 9749 | 9749 | 9749 | 9749
| Благоустрояване на улици с.Комунига: "Втора", "Трета" и "Двадесет и четвърта" /Обособена позиция 7/ | 2015/2016 | 89638 | 30000 | 37709 | 37709 | 31-13 | 37709 | 37709 | 37709 | 37709
| Благоустрояване на улици с.Паничково: "Втора", "Пета", "Шеста", "Осма", "Десета", "Единадесета", "Тринадесета махала "Тепе"" | 2016/2016 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 31-13 | 12449 | 12449 | 12449 | 12449 | собствени средства | 5551 | 5551
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 980011 | 153877 | 522405 | 522405 |  | 439222 | 439222 | 439222 | 439222 |  |  |  | 83183 | 83183
| Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци Община Черноочене /Обособена позиция 1/ | 2015/2017 | 648000 | 153877 | 190394 | 190394 | 31-13 | 107211 | 107211 | 107211 | 107211 |  |  |  | 83183 | 83183
| Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз.маркировка и знаци Община Черноочене /Обособена позиция 2/ "Основен път KRZ 1436 - с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно" | 2015/2016 | 129927 | 0 | 129927 | 129927 | 31-13 | 129927 | 129927 | 129927 | 129927
| Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз.маркировка и знаци Община Черноочене /Обособена позиция 3/ "Основен ремонт на пътни участъци, разклонения от път KRZ 1432 /Черноочене - Житница - Дядовско - Каняк/ | 2015/2016 | 202084 | 0 | 202084 | 202084 | 31-13 | 202084 | 202084 | 202084 | 202084
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1845483 | 397017 | 1449446 | 955318 |  | 952811 | 952811 | 477770 | 477770 |  | 402983 | 402983 | 93652 | 74565 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 30000 |  | 30000 | 12000 | [8 empty] | 30000 | 12000
5201 | придобиване на компютри и хардуер
| Компютри и хардуер за Общинска администрация | 2016/2016 | 9179 | 0 | 9179 | 9179 | [8 empty] | 9179 | 9179
5202 | придобиване на сгради
………………………………..
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
| Придобиване на машини, съоръжение и оборудване | 2016/2016 | 2821 | 0 | 2821 | 2821 | [8 empty] | 2821 | 2821
………………………………..
5204 | придобиване на транспортни средства
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар
| Стопански инвентар за Общинска администрация | 2016/2016 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | [8 empty] | 18000 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
обекти
………………………………..
ППР
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА
………………………………..
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 800000 | 397017 | 402983 | 402983 | [6 empty] | 402983 | 402983
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
| "Местен общински път KRZ 1436 (ІІ-58) с. Комунига - с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно" - разрушен участък при км. 19+880 (Финансиран с ПМС №187/20.07.2015г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.) | 2015/2016 | 800000 | 397017 | 402983 | 402983 | [5 empty] | 31-18 | 402983 | 402983
Функция 03 | Образование |  |  |  | 980 | 980 | [8 empty] | 980 | 980
5201 | Лаптоп СОУ с.Черноочене |  |  |  | 980 | 980 | [8 empty] | 980 | 980
Функция 04 | Здравеопазване
………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
……………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 65483 |  | 65483 | 64396 |  | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 |  |  |  | 62672 | 61585
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
| Доставка на сондажни помпи в с. Житница - Горна махала и Долна махала, с. Водач, с. Свободиново и с. Дядовско | 2016/2016 | 21269 | 0 | 21269 | 21269 | 3113 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 |  |  |  | 18458 | 18458
| Доставка, демонтаж и монтаж на сондажна помпа в с. Свободиново и с. Йончево, община Черноочене | 2016/2016 | 5880 | 0 | 5880 | 5880 | [8 empty] | 5880 | 5880
5203 | Изработка и монтаж на детско съоръжение в с.Бостанци, с.Каняк и с. Габрово и с. Възел | 2016/2016 | 18875 | 0 | 18875 | 17928 | [8 empty] | 18875 | 17928
5204 | Закупуване на Високопроходимо МПС | 2016/2016 | 17000 | 0 | 17000 | 16860 | [8 empty] | 17000 | 16860
5205 | придобиване на стопански инвентар
| Придобиване на Стопански инвентар | 2016/2016 | 2459 | 0 | 2459 | 2459 | [8 empty] | 2459 | 2459
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 950000 |  | 950000 | 474959 |  | 950000 | 950000 | 474959 | 474959
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
| "Рехабилитация на път Черноочене - Житница - Дядовско - Каняк и път КРЗ - 434, КРЗ- 31433 - Черноочене - Севдалина - Бели вир - Каняк - КРЗ А432-15" - Фаза ІІ (Финансирани с ПМС №192/29.07.2016г. - 500 000 лв. и ПМС №209/18.08.2016г. - 450 000 лв.) | 2014/2017 | 950000 |  | 950000 | 474959 | 31-13 | 950000 | 950000 | 474959 | 474959
…………………………………….
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 181639 | 30000 | 151639 | 151639 |  | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |  | 120000 | 120000 | 26400 | 26400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 150000 | 30000 | 120000 | [7 empty] | 120000 | 120000
5309
| ОУП на Община Черноочене | 2014/2016 | 150000 | 30000 | 120000 | 120000 | [5 empty] | Други източници | 120000 | 120000
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 28039 |  | 28039 | 28039 |  | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |  |  |  | 22800 | 22800
5309
| ППР "Рекострукция на съществуваща водопроводна мрежа в населените места с.Черноочене, с.Среднево, с.Пряпорец, с.Каблешково, общ.Черноочене" | 2016/2016 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 | [8 empty] | 10800 | 10800
| Актуализация на на прроект за изграждане на площад със сцена в кв.7, паркоустрояване и благоустрояване с места за сторт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене-център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път І - 5 в с.Черноочене | 2016/2016 | 17239 | 0 | 17239 | 17239 | 3113 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |  |  |  | 12000 | 12000
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | [8 empty] | 3600 | 3600
5309
| Изработване на допълнителни проектни части за обект: "Рехабилитация на общински път KRZ1430/І-5, Николово-Черноочене/ - с.Пчеларово - с.Минзухар - с.Драганово /ІІІ-5071/" | 2016/2016 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | [8 empty] | 3600 | 3600
…………………………………………….
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
Изготвил: Мюмюн Бекир Специалист "Бюджет"
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 03691/60-70
електронен адрес за контакт: obshtina_chernoochene@abv.bg